## Phân Công Nhiệm Vụ
Bảng Phân Công Nhiệm Vụ Tên đề tài : Quản Lý Quán Bánh Ngọt Ishar
Người Thực Hiện | Công Việc | Chi Tiết Công Việc | Deadline | Ghi Chú
Nguyễn Anh Đại | Thiết kế Yêu Cầu | Ø Phân tích đề tài và thiết kế Actor, Use case | 08/06/2020 đến 10/06/2020
Ø Đặc tả yêu cầu cho Use case
|  | Ø Vẽ các sơ đồ hoạt động và sơ đồ tuần tự | 12/06/2020 đến 13/06/2020
Ø Thiết kế Sơ đồ lớp
| Thiết Kế CSDL | Ø Thiết kế các bảng | 2020-06-15
Ø Nhập dữ liệu cho các bảng
|  | Ø Tạo các Stored Procedures | Daily | Phát triển cùng Lập Trình
Ø Tạo các Trigger
Ø Chỉnh sửa CSDL
| Thiết kế Form | Ø Tạo FrmLogin | 18/06/2020 đến 21/06/2020
Ø Tạo FrmTableManager
|  | Ø Tạo FrmAdmin | 22/06/2020 đến 24/06/2020
Ø FrmAccountFrofile
|  | Ø Chỉnh sửa và thống nhất các Form | Daily | Phát triển cùng Lập Trình
| Thiết Kế Các Class DAO | Ø DataProvider | 27/06/2020 đến 01/07/2020
Ø AccountDAO
Ø BillDAO
Ø BillInfoDAO
Ø CategoryDAO
Ø FoodDAO
Ø TableDAO
Ø MenuDAO
|  | Ø Chỉnh Sửa (nếu có) | Daily | Phát triển cùng Lập Trình
Quách Kế Thanh | Thiết Kế Các Class DTO | Ø Account | 28/06/2020 đến 01/07/2020
Ø Bill
Ø BillIInfo
Ø Category
Ø Food
Ø Table
Ø Menu
|  | Ø Chỉnh sửa (nếu có) | Daily | Phát triển cùng Lập Trình
| Lập Trình | Ø Kết nối CSDL (DataProvider) | 03/07/2020 đến 06/07/2020
Ø Thao tác Đăng Nhập
Ø Thao tác trên MenuStrip của FrmTableManager
|  | Ø Hiển thị Button Bàn Ăn | 07/07/2020 đến 19/07/2020
Ø Hiển thị danh sách BillInfo
Ø Xử lý việc Thêm món và Thanh toán
Ø Thao tác Chuyển Bàn
|  | Ø Thay đổi thông tin cá nhân | 20/07/2020 đến 26/07/2020
Ø Hiển thị dữ liệu CSDL lên các Datagridview trong FrmAdmin
Ø Binding dữ liệu từ Datagridview
Ø Xử lý các Button Thêm - Sửa - Xóa - Xem - Đặt Lại Mật Khẩu
|  | Ø Tìm kiếm gần đúng theo tên thức ăn | 27/07/2020 đến 30/07/2020
Ø Tạo phím tắt cho phần mềm
Ø Phân trang cho hóa đơn
| Báo Cáo | Ø Hoàn Thành Báo Cáo lần 1 | 2020-07-25
|  | Ø Hoàn Thành Báo Cáo cuối | 2020-08-01
|  | Ø Kiểm Tra Báo Cáo | 2020-08-02